## Przedmiar
Rodos 7.0.17.3 [L112694]
Przedmiar
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM nr 3 w SANOKU
Nr | Podstawa | Kod poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 1. |  | 1. Roboty demontażowe
1 | KNR 4-01 0819/15 | 1.1 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 90.33
2 | KNR 4-01 0354/11 | 1.2 |  | Wykucie z muru podokienników stalowych | m | 22.99
3 | KNR 4-01 0354/12 | 1.3 |  | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 47.2
4 | KNR 4-01 0354/05 | 1.4 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 12.498
5 | KNR 4-01 0354/05 | 1.5 |  | Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 53.586
6 | KNR 4-01 0354/04 | 1.6 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 13
7 | KNR 4-01 0354/09 | 1.7 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt | 4
8 | KNR 4-01 0354/08 | 1.8 |  | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 33.39
9 | KNR 4-01 0354/15 | 1.9 |  | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych | szt | 8
10 | KNR 4-01 0354/17 | 1.10 |  | Wykucie z muru drabinek gimnastycznych | szt | 16
11 | KNR 4-01 0348/03 | 1.11 |  | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 71.934
12 | KNR 4-01 0349/02 | 1.12 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 19.514
13 | KNR 4-01 0701/02 | 1.13 |  | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 109.635
14 | KNR 4-01 0701/05 | 1.14 |  | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 562.1
15 | KNR 4-01 0701/11 | 1.15 |  | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 286.181
16 | KNR 4-01 1202/09 | 1.16 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 1834.789
17 | KNR 4-01 0819/15 | 1.17 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1.29
18 | KNR 4-01 0405/01 | 1.18 |  | Wycięcie otworów drzwiowych w dociepleniu ścian | m | 19
19 | KNR K-06 0102/05 | 1.19 |  | Rozebranie izolacji ze styropianu | m3 | 1.252
20 | KNR 4-01 0329/03 | 1.20 |  | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 32.833
21 | KNR 4-01 0212/03 | 1.21 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 2.568
22 | KNR 4-01 0346/03 | 1.22 |  | Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazdo | 99
23 | KNR 4-01 0332/05 | 1.23 |  | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 58.5
24 | KNR 4-01 0332/06 | 1.24 |  | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 15.6
25 | KNR 4-01 0332/07 | 1.25 |  | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 7.8
26 | KNR-W 4-01 0807/04 | 1.26 |  | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 257.198
27 | KNR 4-01 0804/07 | 1.27 |  | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 257.198
28 | KNR 4-01 0428/02 | 1.28 |  | Rozebranie podłóg z paneli podłogowych | m2 | 64.393
29 | KNR 4-01 0816/06 | 1.29 |  | Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 | 533.435
30 | KNR 4-01 0428/02 | 1.30 |  | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 533.435
31 | KNR 4-01 0428/04 | 1.31 |  | Rozebranie legarów | m | 895.4
32 | KNR 4-01 0429/02 | 1.32 |  | Rozbiórki zasypek | m2 | 790.651
33 | KNR 4-01 0212/01 | 1.33 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 7.55
34 | KNR 4-01 0212/03 | 1.34 |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 14.377
35 | KNR 4-01 0431/02 | 1.35 |  | Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej | m2 | 13.02
36 | KNR 4-01 0336/04 | 1.36 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 83.34
37 | KNR 4-01 0106/01 | 1.37 |  | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m | m3 | 77.44
38 | KNR 4-01 0108/02 | 1.38 |  | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III | m3 | 29.238
39 | KNR 4-01 0108/04 | 1.39 |  | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 58.476
|  | 2. |  | 2. Roboty budowlane
|  | 2.1. |  | 2.1. Roboty budowlane w piwnicy
40 | KNR 4-01 0619/04 | 2.1.1 |  | Czyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni do 2m2 | m2 | 58.517
41 | KNR 2-02 1101/01.1 | 2.1.2 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 7.709
42 | KNR 2-02 0201/02.1 | 2.1.3 |  | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,8m z ręcznym układaniem betonu | m3 | 2.086
43 | KNR 2-02 0206/01.1 | 2.1.4 |  | Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu | m2 | 7.172
44 | KNR 2-02 0206/05.1 | 2.1.5 |  | Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości | m2 | 35.86
45 | KNR 2-02 0603/07 | 2.1.6 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 19.299
46 | KNR 2-02 0603/08 | 2.1.7 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 19.299
47 | KNR 2-02 0290/02 | 2.1.8 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0.739
48 | KNR 2-02 0290/01 | 2.1.9 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.092
49 | KNR 2-02 0604/02 | 2.1.10 |  | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 2.57
50 | KNR 2-02 0103/01.1 | 2.1.11 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 6.35
51 | KNR 2-02 0126/02 | 2.1.12 |  | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 1
52 | KNR 2-02 0126/05 | 2.1.13 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 4.2
53 | KNNR 3 0201/02 | 2.1.14 |  | Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu wąskoprzestrzennego o głębokości 50cm w gruncie nawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym do 1km | m3 | 2.588
54 | ZKNR C-2.1 0309/03 | 2.1.15 |  | Wykonanie izolacji pionowej przeciw przesączaniu wody z powłoki wodoszczelnej | m2 | 58.517
55 | ZKNR C-2.1 0302/04 | 2.1.16 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych bardzo nasiąkliwych pod izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne przy użyciu emulsji bitumicznej | m2 | 58.517
56 | ZKNR C-2.1 0303/07 | 2.1.17 |  | Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wodzie bez ciśnienia przy użyciu elastycznej masy bitumicznej | m2 | 58.517
57 | KNR 2-02 0609/08 | 2.1.18 |  | Izolacje pionowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 8cm | m2 | 58.517
58 | KNR 2-02 0609/01 | 2.1.19 |  | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku | m2 | 2.785
59 | KNR 2-02 0609/08 | 2.1.20 |  | Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej | m2 | 7.62
60 | KNR 2-02 0205/01.2 | 2.1.21 |  | Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 3.784
61 | KNR 2-02 0211/01 | 2.1.22 |  | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m | m3 | 0.42
62 | KNR 2-02 0206/01.1 | 2.1.23 |  | Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z ręcznym układaniem betonu | m2 | 15.92
63 | KNR 2-02 0206/05.2 | 2.1.24 |  | Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości | m2 | 79.6
64 | KNR 2-02 0212/11 | 2.1.25 |  | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych | m3 | 0.478
65 | KNR 2-02 0609/08 | 2.1.26 |  | Izolacje pionowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 5cm | m2 | 5.217
66 | KNR 4-01 0304/02.2 | 2.1.27 |  | Uzupełnienie ścianek z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1.982
67 | KNR 2-02 1101/07.10 | 2.1.28 |  | Zasypanie przestrzeni żwirem | m3 | 2.081
68 | KNR 2-02 0205/01.2 | 2.1.29 |  | Płyty dociskowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 0.459
69 | NNRNKB 5 0618/02 | 2.1.30 |  | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 | m2 | 3.06
70 | KNR 2-02 1102/02 | 2.1.31 |  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 3.06
71 | KNR 2-02 1102/03 | 2.1.32 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 12.24
72 | KNR 4-01 0105/02 | 2.1.33 |  | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | m3 | 48.202
73 | KNR 2-02 0218/02.1 | 2.1.34 |  | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu | m2 | 9.324
74 | KNR 2-02 0218/06.1 | 2.1.35 |  | Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej | m2 | 37.296
75 | KNR 2-02 0218/07.1 | 2.1.36 |  | Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące | m3 | 0.392
76 | KNR 4-01 0333/12 | 2.1.37 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 1
77 | KNR 4-01 0349/04 | 2.1.38 |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej | m3 | 2.16
78 | KNR 2-02 0118/03 | 2.1.39 |  | Słupy z cegły pełnej o wymiarach 1 i 1/2x1 i 1/2 cegły na zaprawie lub cementowo-wapiennej | m | 14.1
79 | KNR 4-01 0201/04 | 2.1.40 |  | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych | m2 | 1.368
80 | KNR 4-01 0203/02 | 2.1.41 |  | Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm | m3 | 0.13
81 | KNR 4-01 0708/06.6 | 2.1.42 |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 60
82 | KNNR 7 0209/03 | 2.1.43 |  | Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji o masie elementów 10kg | t | 0.171
83 | KNNR 7 0209/04 | 2.1.44 |  | Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji o masie elementów 20kg | t | 1.006
84 | KNNR 7 0209/05 | 2.1.45 |  | Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji o masie elementów 50kg | t | 1.143
85 | KNR 7-12 0101/01 | 2.1.46 |  | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 86.928
86 | KNR 7-12 0105/01 | 2.1.47 |  | Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 86.928
87 | KNR 7-12 0201/01 | 2.1.48 |  | Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 86.928
88 | KNR 7-12 0215/01 | 2.1.49 |  | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 173.856
89 | KNR 4-01 0308/02.1 | 2.1.50 |  | Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł | szt | 1
90 | KNR 4-01 0313/07.1 | 2.1.51 |  | Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm | koniec | 57
91 | KNR 2-02 0216/02.1 | 2.1.52 |  | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu | m2 | 2.94
92 | KNR 2-02 0216/05.1 | 2.1.53 |  | Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty | m2 | -8.82
93 | KNR 2-02 0803/06 | 2.1.54 |  | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie | m2 | 2.94
94 | NNRNKB 7 1134/01.1 | 2.1.55 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 2.94
95 | KNR 2-02 0803/03 | 2.1.56 |  | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie | m2 | 19.717
96 | KNR 4-01 0706/01.2 | 2.1.57 |  | Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych | szt | 58
97 | NNRNKB 7 1134/02.1 | 2.1.58 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 61.97
98 | KNR 2-02 1505/01 | 2.1.59 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich | m2 | 61.97
|  | 2.2. |  | 2.2. Roboty budowlane parteru
99 | KNR K-35 0201/07 | 2.2.1 |  | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o grubości 50-55cm o normalnej twardości | m | 25
100 | KNR 9-21 0201/06.5 | 2.2.2 |  | Osuszanie pomieszczeń o kubaturze ponad 200m3 do 350m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego, bez osuszania podłoża | pomieszczenie | 1
101 | KNR 9-21 0201/02.1 | 2.2.3 |  | Osuszanie pomieszczeń o kubaturze ponad 25m3 do 45m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego, bez osuszania podłoża | pomieszczenie | 2
102 | KNR 2-02 1101/01.1 | 2.2.4 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 3.105
103 | KNR 2-02 0203/01.2 | 2.2.5 |  | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 0.648
104 | KNR 2-02 0204/10.1 | 2.2.6 |  | Stopy fundamentowe żelbetowe szklankowe trapezowe o objętości do 2,5m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0.727
105 | KNR 2-02 0203/02.2 | 2.2.7 |  | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 2.232
106 | KNR 2-02 0208/02.2 | 2.2.8 |  | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 z układaniem betonu za pomocą pompy | m3 | 0.63
107 | KNR 2-02 0208/01.2 | 2.2.9 |  | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy | m3 | 0.243
108 | KNR 2-02 0602/07 | 2.2.10 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 6.68
109 | KNR 2-02 0602/08 | 2.2.11 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 6.68
110 | KNR 2-02 0603/07 | 2.2.12 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 14.666
111 | KNR 2-02 0603/08 | 2.2.13 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 14.666
112 | KNR 4-01 0304/02.1 | 2.2.14 |  | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 30.265
113 | KNR 4-01 0711/03.2 | 2.2.15 |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 75.411
114 | KNR 4-01 0716/01.2 | 2.2.16 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 48.91
115 | KNR 2-02 0604/02 | 2.2.17 |  | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco | m2 | 3.516
116 | KNR 4-01 0306/02.2 | 2.2.18 |  | Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 68.688
117 | KNR 4-01 0306/03.2 | 2.2.19 |  | Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | m2 | 19.428
118 | KNR 2-02 0126/02 | 2.2.20 |  | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 2
119 | KNR 2-02 0107/02 | 2.2.21 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 37cm | m2 | 9.165
120 | KNR 4-01 0716/02.2 | 2.2.22 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 771.662
121 | KNR 4-01 0719/02.2 | 2.2.23 |  | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 2m2 | m2 | 231.499
122 | KNR 2-02 0609/10 | 2.2.24 |  | Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej | m2 | 62.229
123 | KNR 2-02 0104/04 | 2.2.25 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowej | m2 | 55.613
124 | KNR 2-02 0211/01 | 2.2.26 |  | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m | m3 | 3.603
125 | KNR 2-02 0126/02 | 2.2.27 |  | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 2
126 | KNR 2-02 0212/11 | 2.2.28 |  | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych | m3 | 2.049
127 | KNR 4-01 0321/02.2 | 2.2.29 |  | Dostawa i obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1,5m | szt | 28
128 | KNR 4-01 1210/14.1 | 2.2.30 |  | Lakierowanie dwukrotne podokienników | szt | 56
129 | KNR 4-01 0628/04 | 2.2.31 |  | Dwukrotne malowanie metodą smarowania preparatami olejowymi parapetów | m2 | 28.203
130 | KNR 2-02 0216/02.2 | 2.2.32 |  | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 46.445
131 | KNR 2-02 0216/05.2 | 2.2.33 |  | Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty | m2 | -32.401
132 | KNR 2-02 0290/02 | 2.2.34 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 2.878
133 | KNR 2-02 0290/01 | 2.2.35 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.314
134 | KNR 2-02 0609/02 | 2.2.36 |  | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie | m2 | 4.97
135 | KNR 2-02 0616/01 | 2.2.37 |  | Izolacje poziome z jednej warstwy folii | m2 | 4.97
136 | KNR 2-02 1102/02 | 2.2.38 |  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 84.114
137 | KNR 2-02 1102/03 | 2.2.39 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 182.615
138 | KNR 4-01 0201/01 | 2.2.40 |  | Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji | m2 | 0.94
139 | KNR 4-01 0201/06 | 2.2.41 |  | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych | m2 | 0.94
140 | KNR 4-01 0203/08 | 2.2.42 |  | Uzupełnienie betonu w płytach stropowych | m3 | 0.282
141 | KNR-W 2-15 0213/05 | 2.2.43 |  | Rury wywiewne z PCW o średnicy 200mm o połączeniu wciskowym | szt | 1
142 | KNR 2-02 0126/05 | 2.2.44 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 74.8
143 | KNR 4-01 0313/04.1 | 2.2.45 |  | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm | m | 15.8
144 | KNR 4-01 0313/04.1 | 2.2.46 |  | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm | m | 20
145 | KNR 4-01 0313/05.1 | 2.2.47 |  | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm | m | 29.6
146 | KNR 7-12 0101/01 | 2.2.48 |  | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 54.207
147 | KNR 7-12 0105/01 | 2.2.49 |  | Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 54.207
148 | KNR 7-12 0201/01 | 2.2.50 |  | Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 54.207
149 | KNR 7-12 0215/01 | 2.2.51 |  | Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 108.414
150 | KNR 4-01 0313/06.2 | 2.2.52 |  | Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm | koniec | 42
151 | KNR 2-02 0803/06 | 2.2.53 |  | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie | m2 | 137.552
152 | KNR 4-01 0716/09.2 | 2.2.54 |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich | m2 | 286.281
153 | KNR 4-01 0719/08.2 | 2.2.55 |  | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2 | m2 | 286.281
154 | KNR 4-01 0711/14.2 | 2.2.56 |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych | m2 | 1.41
155 | KNR 4-01 0708/02.2 | 2.2.57 |  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 42.82
156 | KNR 2-02 0218/02.2 | 2.2.58 |  | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 51.827
157 | KNR 2-02 0218/06.2 | 2.2.59 |  | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej | m2 | 362.789
158 | KNR 2-02 0218/07.2 | 2.2.60 |  | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące | m3 | 1.961
159 | KNR 2-02 0210/03.2 | 2.2.61 |  | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy | m3 | 1.162
160 | KNR 2-02 0219/04 | 2.2.62 |  | Płyta antresoli grubości płyty do 7cm | m2 | 39.929
161 | KNR 2-02 0216/05.2 | 2.2.63 |  | Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty | m2 | 319.43
162 | KNR 2-02 0218/07.2 | 2.2.64 |  | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące | m3 | 0.822
163 | KNR-W 2-02 1214/01 | 2.2.65 |  | Schody antresoli - stopnie prefabrykowane betonowe nasadzane | szt | 34
164 | KNR 2-02 1217/05 | 2.2.66 |  | Obramienia podtynkowe | m | 30
165 | KNR 2-02 1502/01 | 2.2.67 |  | Dwukrotne malowanie farbą antypoślizgowa | m2 | 81.75
166 | KNR 2-02 1208/01 | 2.2.68 |  | Balustrady schodowe z aluminium z wypełnieniem płytami szklanymi | m | 11.56
167 | KNR 2-02 1209/01 | 2.2.69 |  | Balustrady z aluminium z wypełnieniem szkłem | m | 12.4
168 | NNRNKB 5 0618/03 | 2.2.70 |  | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 | m2 | 785.885
169 | KNR 2-02 0609/03 | 2.2.71 |  | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho | m2 | 785.885
170 | KNR 2-02 0616/01 | 2.2.72 |  | Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej | m2 | 1571.77
171 | KNR 2-02 1106/02 | 2.2.73 |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 785.885
172 | KNR 2-02 1106/03 | 2.2.74 |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm | m2 | 1964.713
173 | KNR 4-01 0322/02 | 2.2.75 |  | Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 22
174 | KNNR 5 0410/02 | 2.2.76 |  | Montaż wentylatorów ściennych /dostawa i montaż/ | szt | 3
175 | KNR 2-17 0122/01 | 2.2.77 |  | Przewody z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) o średnicy do 100mm | m2 | 0.6
176 | KNR 2-02 2004/05 | 2.2.78 |  | Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 0.3
177 | KNR 2-02 2004/02 | 2.2.79 |  | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 19.53
178 | KNR K-08 0102/08.2 | 2.2.80 |  | Montaż narożnika ochronnego | m | 498.61
179 | KNR 4-01 0310/05 | 2.2.81 |  | Przemurowanie - sprawdzenie przewodów | m | 225
180 | KNR 4-01 0310/06 | 2.2.82 |  | Przemurowanie - odgruzowanie przewodów | m | 225
181 | KNR 2-17 0140/01 | 2.2.83 |  | Anemostaty kołowe, o średnicy 160mm | szt | 3
182 | KNR 2-02 1605/03 | 2.2.84 |  | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach | m2 | 155.15
183 | KNR 2-02 1605/07 | 2.2.85 |  | Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 7m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach | m2 | 50.4
184 | KNR 2-02 0815/06 | 2.2.86 |  | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 770.475
185 | KNR 2-02 0815/04 | 2.2.87 |  | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 2257.323
186 | KNR 2-02 0829/08 | 2.2.88 |  | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm metodą zwykłą | m2 | 80.6
187 | KNR 2-02 0829/08 | 2.2.89 |  | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x40cm metodą zwykłą | m2 | 26.53
188 | NNRNKB 3 2122/05 | 2.2.90 |  | Szlifowanie ręczne narożnika | m | 78
189 | KNR 2-02 1118/08 | 2.2.91 |  | Posadzki z płytek układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 41.644
190 | KNNR 7 0507/04 | 2.2.92 |  | Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające /dostawa i montaż/ | m | 3
191 | NNRNKB 7 1134/01.1 | 2.2.93 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 1540.95
192 | NNRNKB 7 1134/02.1 | 2.2.94 |  | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 4634.806
193 | KNR 2-02 1505/01 | 2.2.95 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich | m2 | 770.475
194 | KNR 2-02 1505/01 | 2.2.96 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich | m2 | 2267.403
195 | KNR 2-02 1102/02 + 1102/3*6 | 2.2.97 |  | Posadzka z betonu architektonicznego (dekoracyjnego) grubości 80mm zacierana mechanicznie, szlifowana, polerowana i impregnowana | m2 | 744.241
196 | KNNR 2 1204/03.3 | 2.2.98 |  | Okładziny stopni z profilem prostym | m2 | 61.998
197 | KNNR 2 1204/04 | 2.2.99 |  | Cokoliki wzdłuż biegów | m | 54.48
198 | KNR-W 2-02 1029/05 | 2.2.100 |  | Ścianki ustępowe | m2 | 14.535
199 | KNR 2-23 0309/02 | 2.2.101 |  | Osadzenie tulei do słupków i stojaków | szt | 13
200 | KNR 2-23 0310/02 | 2.2.102 |  | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków | szt | 9
201 | KNR-W 2-02 1029/01 | 2.2.103 |  | Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne na konstrukcji | m2 | 31.275
202 | KNR 2-02 1604/01 | 2.2.104 |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m | m2 | 254.6
203 | KNNR 2 1902/02 | 2.2.105 |  | Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 38.211
204 | KNNR 2 1902/03 | 2.2.106 |  | Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 5.508
205 | KNNR 2 1902/11 | 2.2.107 |  | Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) | m | 22.03
206 | KNR K-07 0302/06.3 | 2.2.108 |  | Malowanie dwukrotne tynków fakturowych elewacji o uziarnieniu 1,5mm farbą silikonową | m2 | 300.575
207 | KNR-W 4-01 0810/05 | 2.2.109 |  | Uzupełnienie cokolików zewnętrznych z płytek | m | 3
|  | 3. |  | 3. Stolarka
208 | NNRNKB 6 1026/06 | 3.1 |  | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | m2 | 12.39
209 | NNRNKB 6 1026/05 | 3.2 |  | Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | m2 | 2.1
210 | KNR-W 2-02 1040/02 | 3.3 |  | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 | m2 | 12.6
211 | KNR 4-01 0318/02.2 | 3.4 |  | Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł /dostawa i montaż/ | szt | 1
212 | KNR 4-01 0318/02.2 | 3.5 |  | Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł /dostawa+montaż/ | szt | 6
213 | KNR 2-02 1017/01 | 3.6 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1.6
214 | KNR 2-02 1017/02 | 3.7 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 9
215 | KNR 2-02 1017/02 | 3.8 |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 1.8
216 | KNR-W 2-02 1018/05 | 3.9 |  | Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, przeszklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 14.7
216a | Kalkulacja indywidualna |  |  | Okno oddymiające o wymiarach: 133 x 236 cm | szt. | 2
|  | 4. |  | 4. Winda
217 | Kalkulacja indywidualna | 4.1 |  | Dostawa i montaż windy osobowej | kpl | 1
218 | Kalkulacja indywidualna | 4.2 |  | Uruchmienie i odbiór UDT | kpl | 1
|  | 5. |  | 5. Roboty porządkowe
219 | KNR 4-01 0108/11 | 5.1 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 388.104
220 | KNR 4-01 0108/12 | 5.2 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1164.312