## Arkusz1
11
| Tabela 1. | Nakłady inwestycyjne oraz harmonogram rzeczowy zadań ujętych w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu SPGK Spółka z o.o. w Sanoku na lata 2011 -2014".
Zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok".
L.p. | Wyszczególnienie Kontraktów | Nazwa | Nakłady poniesione / planowane
|  |  | Wydatki poniesione w latach 2007-2010 |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  | OGÓŁEM
|  |  | Razem | Żródła finansowania |  | Razem | Żródła finansowania |  |  | Razem | Żródła finansowania |  |  | Razem | Żródła finansowania |  |  | Razem | Żródła finansowania |  |  | Żródła finansowania
|  |  |  | SPGK Sp. z o.o. - środki własne | Fundusz Spójności Unia Europejska |  | SPGK Sp. z o.o. |  | Fundusz Spójności Unia Europejska |  | SPGK Sp. z o.o. |  | Fundusz Spójności Unia Europejska |  | SPGK Sp. z o.o. |  | Fundusz Spójności Unia Europejska |  | SPGK Sp. z o.o. - środki własne | Fundusz Spójności Unia Europejska |  | SPGK Sp. z o.o. |  | Fundusz Spójności Unia Europejska
[7 empty] | środki własne | obligacje przychodowe |  |  | środki własne | obligacje przychodowe |  |  | środki własne | obligacje przychodowe | [5 empty] | środki własne | obligacje przychodowe
Kontrakty budowlane
1. | Kontrakt W1 | "Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Trepczy" | 0 |  | 0 | 6614351.38 | 8459.69 | 2500000 | 4105891.69 | 30054209.49 | 7908.68 | 11390000 | 18656300.81 | 5086439.13 | 9006.61 | 1920000 | 3157432.52 | 0 |  |  | 41755000 | 25374.98 | 15810000 | 25919625.02
2. | Kontrakt W2 | "Roboty budowlane związane z wykonaniem zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Zespole Zabudowy Wielorodzinnej pn. „Osiedle nad Stawami” w Sanoku" | 101966.5 | 38670.29 | 63296.21 | [15 empty] | 101966.5 | 38670.29 | 0 | 63296.21
3. | Kontrakt W3 w tym: | "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy, budowa sieci wodociągowej i zbiornika wyrównawczego" | 0 |  | 0 | 3801830.53 | 1825.22 | 1440000 | 2360005.31 | 37606428.09 | 12049.82 | 14250000 | 23344378.27 | 1463741.38 | 15116.6 | 540000 | 908624.78 | 0 |  |  | 42872000 | 28991.64 | 16230000 | 26613008.36
3.1. | Zadanie 1 | "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy | 0 |  | 0 | 3325423.15 | 1150.1 | 1260000 | 2064273.05 | 32893816.16 | 4815.31 | 12470000 | 20419000.85 | 1280317.17 | 5553.89 | 480000 | 794763.28 | 0 |  |  | 37499556.48 | 11519.3 | 14210000 | 23278037.18
3.2. | Zadanie 2 | Budowa dwukomorowego zbiornika wyrównawczego z magistralą wodociągową i sieciami przesyłowymi - spinającymi | 0 |  | 0 | 476407.38 | 675.12 | 180000 | 295732.26 | 4712611.93 | 7234.51 | 1780000 | 2925377.42 | 183424.21 | 9562.71 | 60000 | 113861.5 | 0 |  |  | 5372443.52 | 17472.34 | 2020000 | 3334971.18
SUMA |  |  | 101966.5 | 38670.29 | 63296.21 | 10416181.91 | 10284.91 | 3940000 | 6465897 | 67660637.58 | 19958.5 | 25640000 | 42000679.08 | 6550180.51 | 24123.21 | 2460000 | 4066057.3 | 0 | 0 | 0 | 84728966.5 | 93036.91 | 32040000 | 52595929.59
Kontraktu usługowe
4. | Umowa Nr ZS-02/2007 | Wykonanie usług doradczych w zakresie opracowania strategii ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w latach 2007-2013 dla aglomeracji sanockiej wraz z opracowaniem odpowiedniej dokumentacji | 449000 | 188903.65 | 260096.35 | [15 empty] | 449000
5. | U1 | Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sanoku” | 1410000 | 534735.45 | 875264.55 | 10000 | 3792.45 |  | 6207.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420000
6. | U2 | Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sanoku – Trepcza wraz z sieciami wodociągowymi i zbiornikiem wyrównawczym” | 1280000 | 485433.6 | 794566.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1280000
7. | U3 | Usługi Inżyniera dla zadań budowlanych objętych projektem "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok" | 0 |  |  | 136388.94 | 11724.82 | 40000 | 84664.12 | 1367753.42 | 3713.65 | 515000 | 849039.77 | 523033.3 | 8357.76 | 190000 | 324675.54 | 365105.66 | 138464.5 | 226641.16 | 2392281.32
8. | U5 | Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok" - wsparcie w zarządzaniu i realizacji projektu | 40000 | 15169.8 | 24830.2 | 80000 | 10339.6 | 20000 | 49660.4 | 80000 | 339.6 | 30000 | 49660.4 | 80000 | 339.6 | 30000 | 49660.4 | 40000 | 15169.8 | 24830.2 | 320000
9. |  | Koszty Jednostki Realizującej Projekt | 214472.45 | 81337.6 | 133134.85 | 303015.83 | 4917.24 | 110000 | 188098.59 | 439455.84 | 1661.43 | 165000 | 272794.41 | 439455.83 | 6661.43 | 160000 | 272794.4 | 393985.32 | 149416.96 | 244568.36 | 1790385.27
10. |  | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 0 |  |  | 1041618.19 | 5028.49 | 390000 | 646589.7 | 6766063.76 | 995.85 | 2565000 | 4200067.91 | 655018.05 | 3412.32 | 245000 | 406605.73 | 0 | 0 | 0 | 8462700
SUMA |  |  | 3393472.45 | 1305580.1 | 2087892.35 | 1571022.96 | 35802.6 | 560000 | 975220.36 | 8653273.02 | 6710.53 | 3275000 | 5371562.49 | 1697507.18 | 18771.11 | 625000 | 1053736.07 | 799090.98 | 303051.26 | 496039.72 | 16114366.59 | 1669915.6 | 4460000 | 9984450.99
OGÓŁEM |  |  | 3495438.95 | 1344250.39 | 2151188.56 | 11987204.87 | 46087.51 | 4500000 | 7441117.36 | 76313910.6 | 26669.03 | 28915000 | 47372241.57 | 8247687.69 | 42894.32 | 3085000 | 5119793.37 | 799090.98 | 303051.26 | 496039.72 | 100843333.09 | 1762952.51 | 36500000 | 62580380.58