**Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/307/21**

**Rady Miasta Sanoka z dnia 28 stycznia 2021r.**

**Ocena aktualności i stopnia realizacji dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022”**

**obejmującej okres**

**od 11 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.**

**Opracowanie własne**

**Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora**



**Dzielnice Sanoka (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.)**

 **Grudzień 2020 r.**

1. **Wprowadzenie**

 „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022” stanowi istotny instrument wspierający zarządzanie rozwojem gminy w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Podstawą opracowania programu jest Ustawa o samorządzie gminnym. Dokument został przyjęty i wdrożony do realizacji przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LVIII/474/18 z dnia 11 września 2018 r.

 **Rewitalizacja** to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe – powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

1. **Obszar zdegradowany i rewitalizacji**

 W czasie prac nad dokumentem a latach 2016 – 2017 dokonano szczegółowej diagnozy miasta biorąc pod uwagę czynniki społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Na tej podstawie wskazano **obszar zdegradowany** charakteryzujący się najwyższą koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz dodatkowo negatywnych zjawisk gospodarczych, technicznych, środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że takimi jednostkami statystycznymi są następujące dzielnice: BŁONIE, POSADA, ŚRÓDMIEŚCIE, WÓJTOSTWO. Przedstawione nagromadzenie problemów w różnych sferach świadczy, iż jednostki te należy uznać za obszar zdegradowany.

 W rezultacie połączenia wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy mającej na celu wskazanie obszar zdegradowanego, a także w oparciu o wyniki badań ilościowych i jakościowych obecnej sytuacji w Mieście Sanoku oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych, wyodrębniono **obszar rewitalizacji**. Cechuje się on kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jednak zauważalny jest także jego znaczny potencjał rozwojowy.

**Obszar rewitalizacji** w Mieście Sanoku znajduje się na terenie dzielnic: BŁONIE, ŚRÓDMIEŚCIE, POSADA. Jego łączna powierzchnia to 1,45 km2 (3,80% powierzchni miasta). Obszar rewitalizacji w momencie jego wydzielenia zamieszkiwało 11 087 osób (28,52% populacji miasta).



***Obszar rewitalizacji Miasta Sanoka. (źródło: opracowanie CDE Sp. z o.o.)***

1. **Potrzeby w zakresie rewitalizacji**

 Obszar rewitalizacji wiąże się z koncentracją powiązanych ze sobą problemów na różnych płaszczyznach w tym przede wszystkim (jak wykazała przeprowadzona diagnoza) w sferach społecznej i gospodarczej.
W związku z tym **potrzeby w zakresie rewitalizacji** to:

* + 1. Zapewnienie odpowiednich warunków społeczno-gospodarczych i przestrzenno-funkcjonalnych, w celu zahamowania „ucieczki” osób i podmiotów gospodarczych z obszaru rewitalizacji;
		2. Zapewnienie osobom starszym miejsca i warunków do funkcjonowania, zapobiegając przy tym ich wykluczeniu ze społeczeństwa;
		3. Rozwijanie i promocja metod aktywnej integracji społecznej oraz tworzenie warunków sprzyjających inicjatywom obywatelskim, wzmacnianie postaw obywatelskich;
		4. Zwiększenie bezpośredniej pomocy społecznej (działania środowiskowe, rozwiązywanie problemów u źródła) na rzecz uniezależniania osób od pośredniej pomocy społecznej (czyli zasiłków pieniężnych, które tylko łagodzą a nie likwidują dotyczące ich problemy);
		5. Polepszenie funkcjonowania rynku pracy poprzez zapewnienie wykwalifikowanych pracowników dla przedsiębiorców (szkolenia i kursy dla bezrobotnych) oraz zapewnienie źródeł przychodów w sektorze usługowym poprzez zapewnienie warunków do ich rozwoju i utrzymania (realizowanie działań przyciągających turystów i zwiększających ofertę rekreacyjną dla mieszkańców);
		6. Polepszenie warunków mieszkaniowych i zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych;
		7. Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.
1. **Potencjał rozwojowy i cele rewitalizacji**

 Wyznaczony **obszar rewitalizacji** posiada istotny potencjał rozwojowy który należy wziąć pod uwagę podejmując konkretne działania zmierzające do jego ożywienia.

Do najważniejszych **zalet obszaru rewitalizacji** należą:

- zrzeszanie bardzo szerokiego grona interesariuszy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych;

- obecność infrastruktury edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, kulturalnej, rekreacyjnej;

- dostępność usług i punktów handlowych;

- dobre skomunikowanie z regionem;

- położenie dające możliwości „promieniowania” przeprowadzonych efektów działań rewitalizacyjnych na obszar całego miasta obejmując wszystkich mieszkańców.

 Aby móc skutecznie przeprowadzić działania dążące do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji z trudnej sytuacji, wyznaczono **cele rewitalizacji** które wskazują kierunek i narzędzia do rozwiązania problemów miasta na obszarze kryzysowym. Stanowią one rozwinięcie wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji i są próbą przełożenia jej założeń na poziom operacyjny. Zakres celów wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy stanu obszarów kryzysowych miasta, zidentyfikowanych problemów i potrzeb oraz z postulatów dotyczących oczekiwanych zmian podnoszonych przez mieszkańców w trakcie przeprowadzanych konsultacji społecznych.

**Cele strategiczne:**

I. Wysoki poziom integracji i rozwoju społeczności lokalnej.

II. Wysoki poziom warunków rozwoju gospodarczego.

III. Wysokiej jakości warunki życia mieszkańców w spójnie zagospodarowanej i dostępnej przestrzeni.

**Cele operacyjne:**

I.1. Zmniejszenie stopnia wykluczenia społecznego.

I.2. Zapewnienie warunków do rozwoju społecznego i osobistego.

I.3. Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

I.4. Poprawa dostępu do usług socjalnych, opiekuńczych i zdrowotnych.

II.1. Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców.

II.2. Atrakcyjny rynek pracy.

III.1. Poprawa warunków mieszkaniowych.

III.2. Poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej.

 W dokumencie szczegółowo określono także kierunki stanowiące uszczegółowienie dla każdego z powyżej przedstawionych celów operacyjnych.

1. **Projekty przyjęte do realizacji**

 W celu zaspokojenia wymienionych potrzeb w zakresie rewitalizacji i wypełnienia celu dla jakiego powstał dokument, **do realizacji przyjęto 12 projektów wdrożeniowych** w tym 8 podstawowych i 4 uzupełniające.

***Projekty podstawowe:***

1. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

2. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w tym rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

4. Centrum Usług Senioralnych.

5. Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

6. Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

7. „Przekwalifikuj się!” – szkolenia i kursy zawodowe.

8. „Może mały zakładzik?” – szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

***Projekty uzupełniające:***

9. Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. „Bezpieczeństwo na co dzień” – edukacja najmłodszych.

11. Adaptacja na Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego.

12. Przebudowa hali targowej na mieszkania komunalne.

1. **Podsumowanie działań rewitalizacyjnych w latach 2018 – 2020**

**6.1. Ocena rewitalizacji przez Zespół zadaniowy do opracowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Aktualizacji LPR Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022.**

Celem niniejszego podsumowania jest próba oceny stopnia realizacji projektów rewitalizacyjnych i stopnia osiągnięcia uzyskanych efektów tych działań. Ocena procesu rewitalizacji obejmuje okres od momentu przyjęcia dokumentu – w dniu 11.09.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

Dokument wskazuje na potrzebę dokonania podsumowania i monitoringu raz na dwa lata. Za przeprowadzenie takiej oceny odpowiada Zespół zadaniowy do opracowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022 powołany Zarządzeniem Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 marca 2017 r. (zmienionym Zarządzeniem Nr 172/10/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dn. 02.10.2020 r.).

 Zespół zadaniowy rozpoczął prace w dn. 13.11.2020 r. Analizę dokumentu i składanie uwag zakończono w dn. 27.11.2020 r. Wymiana korespondencji pomiędzy członkami zespołu odbywała się poprzez pocztę elektroniczną, a także telefonicznie. W dniach 30.11. – 11.12.2020 r. dokonano analizy przekazanych uwag, zgromadzono niezbędne dane i sporządzono wstępny zarys podsumowania działań rewitalizacyjnych na terenie miasta.

 Najważniejsze uwagi zgłoszone w czasie prac zespołu dotyczyły następujących kwestii:

1. Projekt nr 12 – wskazano na brak możliwości realizacji tego projektu w zakresie przedstawionym w dokumencie. Hala targowa przy ul. Piłsudskiego w Sanoku jest obiektem który znalazł się w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miasta Sanoka z przeznaczeniem pod działalność handlową lub gastronomiczną. W przypadku aktualizacji dokumentu karta projektu zostanie zmieniona.

2. Zwrócono uwagę na brak projektów których beneficjentem byłby Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku. Wyrażono chęć aktualizacji dokumentu o projekty których beneficjentem byłby MOSiR o ile będzie to możliwe w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

3. Doprecyzowano informacje dotyczące projektów „miękkich” zawartych w dokumencie, co umożliwiło uzupełnienie kart monitoringowych poszczególnych projektów. Zwrócono uwagę na fakt popularności niektórych zrealizowanych działań, jak np. wieczorków tanecznych dla seniorów przy współudziale młodzieży szkolnej czy działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa drogowego wśród najmłodszych dzieci w placówkach edukacyjnych.

**6.2. Realizacja projektów inwestycyjnych**

 Podczas konsultacji społecznych mających na celu stworzenie przedmiotowego dokumentu wspomagającego procesy rewitalizacyjne w mieście zgłoszono trzy projekty inwestycyjne (inaczej „twarde”). Od momentu przyjęcia Aktualizacji LPR Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022 do końca roku sprawozdawczego w trakcie realizacji pozostaje jeden duży projekt inwestycyjny. Jest to **projekt nr 5 Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu**.Realizacja tego projektu spoczywa na Partnerze Gminy Miasta Sanoka - Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Zgodnie z aneksem do podpisanej umowy o dofinansowanie projektu zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2021 roku.

Na przestrzeni lat 2018 – 2020 zmieniła się koncepcja związana z **Projektem nr 12 - Przebudowa hali targowej na mieszkania komunalne**. Po analizie możliwości finansowych i technicznych ostatecznie nie podjęto działań zmierzających do pozyskania środków na utworzenie mieszkań komunalnych w budynku hali targowej znajdujący się przy ul. Piłsudskiego w Sanoku. Obiekt znalazł się jednak w bieżącym wydaniu Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miasta Sanoka z preferowanym przeznaczeniem pod działalność handlową lub gastronomiczną.

  **Projekt nr 11 - Adaptacja na Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego** zgłoszony przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku nie został dotychczas zrealizowany ze względu na zmianę priorytetów Szpitala w Sanoku. Ze środków RPO WP 2014 – 2020 wykonano jednak projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”.

**6.3. Realizacja projektów społecznych**

 Projektem społecznym („miękkim”) który otrzymał najwyższe dofinansowanie i będzie wkrótce realizowany jest **projekt nr 4 pn. Centrum Usług Senioralnych.** Zadanie ma charakter komplementarny w stosunku do projektu nr 5 (inwestycyjnego). Przedsięwzięcie realizowane będzie w Domu dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych w Sanoku po oddaniu go do użytku.

 Gmina Miasta Sanoka zrealizowała **projekt nr 6 Centrum Integracji Międzypokoleniowej**. W ramach zadania zorganizowano serię wieczorków tanecznych dla seniorów przy współudziale młodych sanoczan. Przedsięwzięcie cieszyło się dużą popularnością zarówno wśród osób z grupy wiekowej 50+ jak i młodzieży uczącej się w sanockich szkołach średnich którzy współorganizowali wydarzenia. Wspólna zabawa stworzyła możliwości do przełamywania barier wiekowych i miała na celu zapobieganie wykluczeniu osób starszych.

 Sukcesem okazało się także przeprowadzenie **Projektu nr 10 – „Bezpieczeństwo na co dzień – edukacja najmłodszych”** polegające na realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka”. W ramach projektu zakupiono zestaw mobilnego miasteczka ruchu drogowego z przeznaczeniem do działań edukacyjnych w sanockich szkołach i przedszkolach. Przeprowadzono także prezentacje i szkolenia na temat poprawnego poruszania się w ruchu ulicznym oraz bezpieczeństwa podczas zabawy.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku dokonał realizacji **projektu nr 1 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej**. W zakres zadań włączono część działań przewidzianych do realizacji w ramach **Projektu nr 9 Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, który pomimo złożenia wniosku nie otrzymał dofinansowania. Łącząc uzupełniające się zadania w ramach jednego projektu udzielono wsparcia większej grupie osób niż pierwotnie zakładano. Realizacja zadania miała miejsce na przełomie lat 2017 – 2018 w ramach projektu pn. „Moja rodzina i ja”.

 Pomimo złożenia wniosków o dofinansowanie **Projektu nr 2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym** oraz **Projektu nr 3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w tym rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania**, podmioty składające nie otrzymały dofinansowania na ich realizację.

 Dotychczas nie zrealizowano **Projektu nr 7 „Przekwalifikuj się – szkolenia i kursy zawodowe”** oraz **Projektu nr 8 – „Może mały zakładzik? – szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej”.**

1. **Karty monitoringowe projektów**

**Projekt nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  |
| Opis zrealizowanych zadań | W ramach zadania pn. „Moja rodzina i ja” zrealizowano:- pomoc grup wsparcia dla uczestników- trening „Szkoła dla Rodziców”- program „Kobieca, wyjątkowa, pozytywna”- poradnictwo prawne, psychologiczne, psychiatry dziecięcego- wyjazdy na zajęcia z artterapii- spektakle teatralne w ramach Teatralnych nocy profilaktyki- pracę socjalną i asystenturę- pomoc finansową w postaci zasiłków okresowych**Projekt otrzymał dofinansowanie i został zrealizowany.**  |
| Podmiot realizujący projekt | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2017 | 2018 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 40 osób | 48 osób |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 13 900,00 zł | 211 182,50 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | 225 087,50 zł |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Projekt zrealizowano w założonym czasie. |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Nie dotyczy. |

**Projekt nr 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  |
| Opis zrealizowanych zadań | Założone zadania w projekcie:- praca socjalna,- wzrost wykształcenia poprzez ukończenie studiów,- zajęcia z dietetykiem i/lub fryzjerem i/lub stomatologiem w celu zmiany wizerunku zewnętrznego – dostęp do zajęć sportowych,- poradnictwo prawne,- kursy kwalifikacyjne i staże zawodowe realizowane zgodnie z umową z wykonawcą wyłonionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,- grupowe warsztaty rozwoju osobistego,- kurs kreacji wizerunku,- realizacja Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego w CIS.**Złożono wniosek o dofinansowanie projektu, jednak nie otrzymał on dofinansowania.** |
| Podmiot realizujący projekt | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2017 | 2019 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 50 osób | n/d |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 0 zł | 1 750 000,00 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | n/d |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Nie dotyczy |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Nie dotyczy. |

**Projekt nr 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w tym rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania |
| Opis zrealizowanych zadań | Główne zadania projektu to:- zapewnienie uczestnikom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z objęcia ich usługami teleopieki (przy pomocy opaski nadgarstkowej)- zapewnienie uczestnikom projektu wsparcia w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem projektu jest zniwelowanie dużego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze mające na celu zaspokajanie potrzeb życiowych wśród osób niesamodzielnych.**Złożono wniosek o dofinansowanie projektu, jednak nie otrzymał on dofinansowania.** |
| Podmiot realizujący projekt | Gmina Miasta Sanoka |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2020 | 2023 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 30 miejsc świadczenia usług asystenckich | n/d |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 146 620,00 zł | 2 785 765,00 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | n/d |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Nie dotyczy |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Nie dotyczy. |

**Projekt nr 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Centrum Usług Senioralnych |
| Opis zrealizowanych zadań | Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 30 osób niesamodzielnych/starszych pow. 60 roku życia zamieszkujących Miasto Sanok. Projekt zakłada:- objecie opieką osoby niesamodzielne- zajęcia aktywizujące- aktywne spędzanie wolnego czasu- integracja społeczna osób niesamodzielnych- poprawa jakości i komfortu życia podopiecznychJest to projekt komplementarny do Projektu nr 5.**Projekt otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany.** |
| Podmiot realizujący projekt | Caritas Archidiecezji Przemyskiej |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2021 | 2023 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 30 osób | n/d |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 287 407,80 zł | 1 628 644,20 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | n/d |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Brak możliwości rozpoczęcia projektu w założonym terminie w Domu dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych w Sanoku ze względu na opóźnienia w budowie spowodowane pandemią Covid 19. |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Organizacja lokalu zastępczego na czas trwania robót w budynku docelowym. |

**Projekt nr 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu |
| Opis zrealizowanych zadań | Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku dawnego Domu Kultury z przeznaczeniem na działalność społeczną (opiekuńczą, aktywizującą i integrującą). Zakres projektu obejmuje przygotowanie terenu pod roboty budowlane, wykonanie fundamentów, ścian części nowoprojektowanej, wykonanie ścian konstrukcyjnych parteru, 1 i 2 pietra, części nowoprojektowanej oraz roboty remontowe w części istniejącej. Ponadto wykonanie stropów, więźby dachowej, pokrycia dachowego. Roboty wykończeniowe elewacji i orynnowania, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie obejmuje także zakup wyposażenia Domu dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych w Sanoku oraz nadzór inwestorski.Jest to projekt komplementarny do projektu nr 4.**Projekt otrzymał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji.** |
| Podmiot realizujący projekt | Caritas Archidiecezji Przemyskiej |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2019 | 2021 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 758,05 m2 | n/d |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 1 797 100,43 zł | 4 045 799,67 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | 5 842 900,10 zł |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Trwająca pandemia Covid 19 i zwiększenie obostrzeń z nią związanych (w tym dotyczących usług i dostaw) stwarza ryzyko niezrealizowania inwestycji w założonym terminie. |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Bieżące reagowanie na utrudnienia związane z pandemią, monitorowanie wytycznych ministerialnych. |

**Projekt nr 6**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Centrum Integracji Międzypokoleniowej |
| Opis zrealizowanych zadań | **Przedmiotem zadania jest organizacja cyklu wieczorków tanecznych dla osób z grupy wiekowej 50 +.** **Projekt wpisuje się w program aktywizacji seniorów opracowywany na podstawie konsultacji Burmistrza Miasta Sanoka z kandydatami do Rady Seniorów w Sanoku. Organizator zapewnia: salę taneczną, usługę DJ, kawę, herbatę i napoje zimne oraz miejsca do siedzenia przy stolikach po wcześniejszej rezerwacji.****Do czasu ograniczeń związanych z pandemią Covid 19 odbyło się 5 wieczorków tanecznych.****Projekt został zrealizowany w 100% ze środków gminnych.**  |
| Podmiot realizujący projekt | Gmina Miasta Sanoka |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Uniwersytet III Wieku, uczniowie szkół średnich, Sanocka Rada Seniorów |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2019 | 2020 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 500 osób | 750 osób |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 3 000 zł | 0 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | 3 000 zł |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Brak możliwości dalszej realizacji wieczorków ze względu na pandemię Covid 19. Zakłada się wznowienie zadania po ustaniu pandemii. |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Bieżące reagowanie na utrudnienia związane z pandemią, monitorowanie wytycznych ministerialnych. |

**Projekt nr 7**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | „Przekwalifikuj się!” – szkolenia i kursy zawodowe |
| Opis zrealizowanych zadań | Organizacja bezpłatnych szkoleń dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamierzających przekwalifikować się zawodowo połączonych z warsztatami psychologicznymi mającymi na celu wyposażenie ich w niezbędne kompetencje społeczne. Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych składać się będą z następujących bloków tematycznych: identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, zajęcia komputerowe, kompleksowe pośrednictwo pracy.**Dotychczas nie podjęto działań zmierzających do realizacji projektu.** |
| Podmiot realizujący projekt | Gmina Miasta Sanoka |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2018 | 2022 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| Liczba zorganizowanych szkoleńLiczba uczestników szkoleń | n/d |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 21 000,00 zł | 119 000,00 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | n/d |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Ze względu na fakt iż beneficjentami projektu są osoby bezrobotne, a wskaźniki produktu i rezultatu dotyczą liczby szkoleń zawodowych i liczby osób które znalazły zatrudnienie, projekt pozostaje w kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy. |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Monitoring zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla gmin, mających na celu poprawę sytuacji bezrobotnych na rynku pracy. |

**Projekt nr 8**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | „Może mały zakładzik?” – szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej |
| Opis zrealizowanych zadań | Organizacja bezpłatnych szkoleń dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą połączonych z warsztatami psychologicznymi mającymi na celu wyposażenie osób mających zamiar założyć działalność gospodarczą w niezbędne kompetencje społeczne. Szkolenia składać się będą z następujących bloków tematycznych:**-** zajęcia z działalności gospodarczej- zajęcia komputerowe- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem**Dotychczas nie podjęto działań zmierzających do realizacji projektu.** |
| Podmiot realizujący projekt | Gmina Miasta Sanoka |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2018 | 2022 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| Liczba zorganizowanych szkoleńLiczba uczestników szkoleń, którzy założyli działalność gospodarczą | n/d |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 15 000,00 zł | 85 000,00 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | n/d |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Ze względu na fakt iż beneficjentami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem i ubóstwem mające rozpocząć działalność gospodarczą, a wskaźniki dotyczą liczby szkoleń zawodowych i liczby osób które założyły działalność gospodarczą, projekt pozostaje w kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy. |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Monitoring zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla gmin, mających na celu poprawę sytuacji bezrobotnych na rynku pracy. |

**Projekt nr 9**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |
| Opis zrealizowanych zadań | Projekt składa się z następujących części:- rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;- poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie;- dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;- zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.**Złożono wniosek o dofinansowanie projektu, ale nie otrzymał on dofinansowania. Zakres projektu został jednak częściowo zrealizowany w ramach projektu pn. „Moja rodzina i ja” – patrz Projekt nr 1** |
| Podmiot realizujący projekt | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2017 | 2018 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 40 osób | 48 osób |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 13 900,00 zł | 211 182,50 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | 225 087,50 zł |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Zakres projektu częściowo zrealizowano w założonym czasie podczas realizacji Projektu nr 1. |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Nie dotyczy |

**Projekt nr 10**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | „Bezpieczeństwo na co dzień” – edukacja najmłodszych  |
| Opis zrealizowanych zadań | W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:- modernizacja sieci monitoringu miejskiego (zakup i instalacja 14 kamer wraz z szafkami rozdzielczymi), remont i adaptacja serwerowni;- „Bez procentów bez problemów” – akcja informacyjna połączona z kontrolą trzeźwości kierowców i dystrybucja gadżetów związanych z bezpieczeństwem (odblaski) oraz szkoleniami;- „Bezpieczna jazda” – zakup rozszerzonego zestawu mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz zajęcia edukacyjne i ćwiczenia praktyczne na zakupionym sprzęcie;- „Na okrągło uczymy się ratować” – zakup profesjonalnej apteczki dla Straży Miejskiej, doposażenie apteczek w radiowozach policji oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu I pomocy;- „Jak dobrze mieć sąsiada” – akcja edukacyjna dotycząca promowania pomocy sąsiedzkiej połączona z dystrybucją ulotek. |
| Podmiot realizujący projekt | Gmina Miasta Sanoka |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2018 | 2018 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 1 zestaw mobilnego miasteczka ruchu drogowego 200 przeszkolonych uczniów | 1 zestaw mobilnego miasteczka ruchu drogowego 200 przeszkolonych uczniów |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 28 450,00 zł | 98 695,00 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | 157 382,39 zł |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Projekt zrealizowano w założonym czasie |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Nie dotyczy |

**Projekt nr 11**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | **Zadanie planowane:** Adaptacja na Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego**Zadanie zrealizowane:**Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia |
| Opis zrealizowanych zadań | Projekt planowany w LPR zakładał generalny remont budynku „starego szpitala” i budynku mieszczącego pracownię RTG z przeznaczeniem na adaptację na Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego.**Wniosek o dofinansowanie ww. projektu nie został złożony, jednak w ramach działania 6.2.1. RPO WP 2014-2020 zaaplikowano o dofinansowanie innego zadania o dużo wyższej wartości. Projekt ten otrzymał dofinansowanie i został zrealizowany.** Wykonano następujące zadania: ETAP I- zagospodarowanie terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, oraz zakresem drogowym (chodniki, schody terenowe),- budowa segmentu B (łącznika) – obiektu 3 kondygnacyjnego wraz z klatką schodową oraz dźwigiem osobowym,- przebudowa segmentu C w zakresie:– 1 kondygnacji, z przeznaczeniem na Centralną Sterylizację– 2 kondygnacji, z przeznaczeniem na Blok Operacyjny– remont istniejącego dachu – na fragmencie – nad Blokiem Operacyjnym |
| Podmiot realizujący projekt | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| 2018 | 2019 |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| Wzrost zatrudnienia – 3 osLudność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 3345 | Wzrost zatrudnienia – 3 os.Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi - 2505 |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| 12 348 513,29 zł | 9 994 156,23 zł |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | 22 342 669,52 zł |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Projekt zrealizowano w założonym czasie |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Nie dotyczy |

**Projekt nr 12**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu | Przebudowa hali targowej na mieszkania komunalne |
| Opis zrealizowanych zadań | Projekt obejmuje przebudowę parteru i piętra obecnej dwukondygnacyjnej hali targowej. Na każdej kondygnacji powstanie 10 mieszkań o zróżnicowanej konfiguracji pomieszczeń. Gmina Miasta Sanoka dysponuje koncepcją architektoniczną przebudowy. Projekt jest skierowany w pierwszej kolejności do ubogich osób z obszaru rewitalizacji w celu zapewnienia im dogodnych warunków mieszkaniowych.**Projekt nie został zrealizowany.** **Obecnie Hala Targowa jest obiektem, który znalazł się w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miasta Sanoka z preferowanym przeznaczeniem pod handel i gastronomię.** |
| Podmiot realizujący projekt | Gmina Miasta Sanoka |
| Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach | Nie dotyczy |
| Realizacja projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| n/d | n/d |
| Wskaźniki | Wartość założona | Wartość osiągnięta |
| 3 000 000,00 zł | n/d |
| Planowane nakłady finansowe na realizację projektu | Własne | Zewnętrzne |
| n/d | n/d |
| Całkowite poniesione nakłady finansowe na realizację projektu | n/d |
| Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu | Nie dotyczy |
| Propozycje działań minimalizujących ryzyka | Nie dotyczy |

1. **Wnioski z przeprowadzonej oceny monitoringowej**

 Z przeprowadzonej oceny wynika, iż projekty zawarte z „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022” zostały w dużej części zrealizowane. Aby ocenić efekty rzeczowe wykonanych projektów należy zestawić planowane i osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu. Na podstawie takich wyników, a także biorąc pod uwagę możliwości dotyczące projektów rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, planuje się aktualizację dokumentu z ewentualnym wprowadzeniem nowych projektów.

 Dokument należy także zmienić dostosowując go do bieżącej sytuacji organizacyjnej w Urzędzie Miasta Sanoka. Dane statystyczne należy dostosować do wymogów współczesności oraz wprowadzić oznakowanie dokumentu o logotypy ze względu na fakt uzyskania dofinansowania na jego opracowanie.

 Kolejną oceną dokumentu będzie ewaluacja po zakończeniu obowiązywania niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji.