Załacznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA

NR

zawarta w dniu w Sanoku, pomiędzy:

Gminą Miasta Sanoka z siedzibą w Sanoku, 38-500 Sanok, Rynek 1, NIP ……………., reprezentowaną przez: Pana Tomasza Matuszewskiego – Burmistrza Miasta Sanoka,

przy kontrasygnacie Bogdana Florka - Skarbnika Miasta Sanoka

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

z siedzibą w , ul

NIP: , REGON:

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą",

razem zwanymi dalej „Stronami".

Gmina Miasta Sanoka na podstawie Porozumienia międzygminnego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ *obejmującego Gminę Miasto Sanok, Gminę Sanok, Miasto i Gminę Zagórz, Miasto i Gminą Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego*" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia ……. 2021 r. poz. ….) zwanego dalej „Porozumieniem” przyjęła do realizacji jako Lider Porozumienia zadania Gmin zrzeszonych ww. Porozumieniem.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)o znaku: ………….. w przedmiocie: opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ *obejmującego Gminę Miasto Sanok, Gminę Sanok, Miasto i Gminę Zagórz, Miasto i Gminą Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego*" wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją; finansowanego z budżetu: Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska, Gminy Komańcza, Powiatu Sanockiego oraz Powiatu Leskiego,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy oraz termin realizacji zamówienia

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentu „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ *obejmującego Gminę Miasto Sanok, Gminę Sanok, Miasto i Gminę Zagórz, Miasto i Gminą Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego*" (dalej jako PZM 2030+), wraz z wykonaniem strategicznej oceny odziaływania na środowisko oraz promocją PZM 2030+ i jego prezentacją przed organami uchwałodawczymi Gmin/Powiatów będących Stronami Porozumienia.
2. Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia uwzględniając wszystkie wytyczne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia („OPZ”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Szczegółowy opis prac do zrealizowania Umowy, został określony w OPZ, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji po każdym etapie prac określonym w pkt. 1.5. OPZ w wersji elektronicznej wraz z płytą CD lub na innym nośniku danych cyfrowych, w standardzie WCAG.2.1. Po zakończeniu całego procesu opracowania dokumentacji, o której mowa w pkt 1.5 OPZ oraz po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu papierowej wersji PZM 2030+ w dwunastu egzemplarzach.

§ 2 Prawa i obowiązki stron - Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie umożliwiające mu prawidłowe i skuteczne wykonanie przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zadania oraz do pokrycia wszelkich kosztów, związanych z realizacją zamówienia w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie. O wszelkich przeszkodach i zagrożeniach skutkujących zagrożeniem terminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego niezwłocznie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania informacji na temat stanu realizacji zadania – każdorazowo na żądanie Zamawiającego, który ma prawo do oceny i kontroli wykonywanego zamówienia na każdym jego etapie.
4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu Umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu kopii (w wersji elektronicznej) wniosków dotyczących uzyskania opinii i innych dokumentów od właściwych instytucji, a także kopii dokumentów uzyskanych w odpowiedzi na te wnioski.
6. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania na wniosek Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wykonuje na rzecz Gminy Miasta Sanoka przedmiot umowy celem umożliwienia pozyskania niezbędnych danych i informacji.
7. Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do uwzględniania wskazówek i uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w trybie roboczym we wskazanym przez niego terminie.
8. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu zamówienia leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych niezależnie od ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzania ograniczeń, zakazów i nakazów związanych ze stanem epidemii.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację warsztatów, spotkań, konsultacji społecznych w formie stacjonarnej lub online po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
10. W przypadku ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną, uniemożliwiającą przeprowadzenie spotkań, warsztatów czy konsultacji w formie bezpośredniej, Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji ich przez Wykonawcę w formie online, każdorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającymi i jego akceptacji.
11. Szczegółowy zaktualizowany harmonogram realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.5 OPZ, zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o wyborze jego oferty. Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych od dnia przekazania harmonogramu na przekazanie ewentualnych uwag. Wykonawca dokona ewentualnych poprawek w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania ewentualnych uwag przez Zamawiającego.
12. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w szczegółowym harmonogramie w trakcie trwania umowy za zgodą obu stron, z zastrzeżeniem że nie może ulec zmianie termin przekazania Zamawiającemu całego opracowania, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania prezentacji multimedialnej przedmiotu umowy. Ponadto w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania PZM 2030+ na sesjach Rad Gmin/Powiatów będącymi stroną niniejszej umowy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

zł netto, słownie: zł /100,

zł brutto, słownie zł /100,

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

1. Zgodnie z zapisami pkt 1.5 OPZ:
   1. Wykonawca otrzyma 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po odbiorze Raportu Diagnostyczno – Strategicznego, przedstawionego w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
   2. Wykonawca otrzymana 45% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po odbiorze Projektu PZM 2030+ wraz z Prognozą odziaływania na środowisko z uwzględnieniem konsultacji społecznych, przedstawionego w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy,
   3. Wykonawca otrzyma pozostałe 25% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu wszystkich uzgodnień PZM 2030+, o których mowa w pkt 1.5.OPZ.
2. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, zaś podstawą przekazania należności na konto Wykonawcy stanowić będą dostarczone i prawidłowo sporządzone faktury wraz z podpisanymi protokołami odbioru.
3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wynagrodzenie netto jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie wykonywania niniejszej umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia za realizację każdego Działania, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………….., na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia.
5. Przez zapłatę wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich uwag do opracowań, zgłoszonych na każdym etapie realizacji zadania a także do udzielania wyczerpujących wyjaśnień dotyczących zawartych w nich rozwiązań.
7. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający we wszystkich rozliczeniach krajowych, w których występuje podatek VAT i które są udokumentowane fakturą VAT stosuje mechanizm podzielonej płatności.
9. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, prawo własności do nośników, na jakich przedmiot Umowy został utrwalony.

§4 Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 (dziesięć) *%* wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód, spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, lub - w razie niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego.
3. W przypadku nieterminowego realizowania prac, będących przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego przez Strony na usunięcie wad.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 KC), jeże i poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 (dwadzieścia) % wartości umowy brutto.

§5 Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi za Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy.
2. Zamawiający nabywa nieograniczone autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z utworów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy zarówno w całości jak i we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, samodzielnie lub z innymi utworami na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności:
3. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu - wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
4. w zakresie obrotu wersji elektronicznej utworu - wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy utworu,
5. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue - ray, a także publikacji realizowanych na podstawie utworu lub z jego wykorzystaniem,
6. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
7. przekazywania lub przesyłania zapisów utworu pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
8. publiczne udostępnianie utworu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
9. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez strony każdego z protokołów odbioru w zakresie utworów będących przedmiotem protokołu.
10. Warunki korzystania z utworów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy należą do kompetencji Zamawiającego, który może w szczególności przenieść na podmioty trzecie, w szczególności partnerów Porozumienia, autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
11. Zamawiający jest upoważniony przez Wykonawcę do dokonywania opracowania utworów wraz z prawem do dalszego upoważniania podmiotów trzecich bez uzyskiwania Zgody Wykonawcy.
12. Wykonawca oświadcza, że:
13. w chwili przekazania Zamawiającemu Utworów przysługiwać mu będą do nich autorskie prawa majątkowe;
14. nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów;
15. autorskie prawa majątkowe do Utworów nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń i obciążeń;
16. przeniesienie autorskich praw majątkowych będzie skuteczne na terytorium Polski oraz poza jej granicami i następuje na cały ustawowy okres trwania ochrony prawno-autorskiej do przedmiotów przeniesienia;
17. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu osób trzecich z roszczeniami z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Utworów.

§ 6 Osoby do kontaktu

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania upoważnia się:
2. ze strony Zamawiającego:
3. Panią/a ,

adres elektroniczny: , tel

1. Panią/a ,

adres elektroniczny: , tel

1. Panią/a ,

adres elektroniczny: , tel

Na potrzeby współpracy przy realizacji zadania wskazuje adres poczty elektronicznej: [………………](mailto:sump@um.kielce.pl)

1. ze strony Wykonawcy:
2. Panią/a - Kierownik Projektu ,

adres elektroniczny: , tel

1. Panią/a ,

adres elektroniczny: , tel

1. Panią/a ,

adres elektroniczny: , tel

1. Strony uzgodniły, że dopuszczalne formy przekazywania informacji to: poczta elektroniczna z obowiązkiem potwierdzenia odbioru lub forma pisma przekazanego pocztą tradycyjną listem poleconym. Nie dopuszcza się przekazywania zleceń lub zadań drogą ustną lub telefoniczną bez pisemnego zlecenia/protokołu/notatki służbowej. Jeśli z ważnych przyczyn ustalenia jw. będą czynione, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania z takiej rozmowy notatki i przedstawienia Zamawiającemu.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, a w szczególności niewykonania z winy Wykonawcy obowiązków określonych w § 1 umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy wskazane w ust. 1 Zamawiający może wykonać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w ust. 1.
3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.

§ 8 Zmiana Umowy

1. Dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia prac, o którym mowa w §1 ust. 4 w przypadku:
2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
3. wystąpienia okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
4. gdy Zamawiający dokona istotnej zmiany w zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązaniach,
5. konieczności wykonania zamówień zamiennych.

2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności

§ 9 Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku w wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do nieudostępniania osobom trzecim przekazanych mu materiałów i dokumentów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania i nierozpowszechniania bez zgody Zamawiającego dokumentów, materiałów lub informacji uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązał osoby uczestniczące w jakikolwiek sposób ze strony Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy do stosowania postanowień ust.1 i 2.
4. Ustalenia zawarte w ust. 1, 2 i 3 obowiązują do czasu utraty przez informacje poufne wartości gospodarczych, ale nie krócej niż przez 5 lat po wygaśnięciu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niniejszej Umowy. W odniesieniu do danych osobowych ustalenia zawarte w ust. 1, 2 i 3 obowiązują zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5. Wszystkie materiały związane z wykonywaniem niniejszej umowy zawierające informacje dotyczące Zamawiającego są i pozostaną własnością Zamawiającego. W momencie zakończenia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wszystkich materiałów oraz ich kopii przekazanych mu przez Zamawiającego w celu wykonania Umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy (dalej: „Zabezpieczenie"), w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1, tj. kwotę: ………. zł (słownie: złotych 00/100) w formie ………….
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.
3. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia odebrania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obydwie Strony protokołu z odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
5. Zamawiający, w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę.
6. Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka z form zabezpieczenia dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych.
7. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia w przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, przez które rozumie się jego przedłużenie o czas, o jaki przedłużany jest termin realizacji przedmiotu Umowy.
9. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub niewykonania przedmiotu Umowy w całości lub części, Zamawiający ma prawo wykorzystać wniesione zabezpieczenie lub jego część wraz z naliczonymi odsetkami od niezgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi - na co Wykonawca wyraża zgodę.
10. Jeżeli po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia wraz z naliczonymi odsetkami do niezgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, w dyspozycji Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota zabezpieczenia, Zamawiający zobowiązuje się ją zwrócić w terminie 30 dni od dnia pokrycia roszczeń.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

1. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną, to dane osobowe podane przez niego przy zawarciu Umowy, będą przetwarzane na następujących zasadach:
2. podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy;
3. administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Burmistrz Miasta Sanoka, Rynek 1, 38-500 Sanok;
4. w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail [iod@um.sanok.pl;](mailto:%20iod@um.sanok.pl;)
5. podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem;
6. okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa;
7. Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także o prawo żądania przeniesienia danych;
8. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 4 i 5;
9. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Jeżeli dla realizacji zleconych czynności zajdzie konieczność powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zostanie ono dokonane na podstawie odrębnej umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową w szczególności zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy szczególne.
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych uzgodnień, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w tym trybie w terminie 30 dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez każdą ze Stron.
4. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią załączniki do niniejszej Umowy:
6. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
7. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

**Zamawiający Wykonawca**